巴彦淖尔市磴口区域绿化工程劳务分包商

竞争性谈判公告

- 发包人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司巴彦淖尔市磴口区域

- 项目概况

- 工程名称：巴彦淖尔市磴口区域绿化工程

（二）项目编码：MCSTHJ-2018-GCFB010

- （三）工程地点：巴彦淖尔市磴口区域

- （四）项目概况：

- 一标段：位于巴彦淖尔市磴口县110国道西侧971km+400m至978km+900m段,施工总面积65000㎡，养护级别为生态级；

- 二标段：A区：位于（K925-K936)G6高速西侧（包括G6湖区），施工总面积：309620

- ㎡，养护级别为生态级；

- B区：位于（K925-K936)G6高速东侧（包括磴口收费站院内），施工总

- 面积：339621㎡，养护级别为生态级；

现场土方、给水设施（除矛盾区约3.5km外)，2017年已施工完成，目前采用发电机浇水的方式，配电设施预计在2018年6月底前完成。

- 三标段：位于巴彦淖尔市磴口县纳林湖景区，施工总面积104000㎡，其中栽植面积为32500㎡，养护面积74000㎡，养护级别为一级；

- 四标段：A区：位于巴彦淖尔市磴口县太阳能光伏基地生态产业示范基地，生态大道

- 与穿沙公路交汇路南侧光伏电厂东侧从生态大道向南延伸500m，向西延伸1.5km，施

- 工总面积86000㎡，养护级别为一级；

- B区：位于巴彦淖尔市磴口县太阳能光伏基地生态产业示范基地，水泥路两

- 侧1公里，观光路两侧、防纱林带，施工总面积110000㎡，养护级别为一级；

五标段：A区：位于磴口县风情小镇外围，施工总面积为492751㎡，养护级别为一级；

B区：位于磴口县南湖湿地公园，施工总面积为128414㎡，养护级别为一级；

竞争性谈判内容为：现对新工栽植及新工养护、存活苗木养护、补植苗木、补植苗木养护进行劳务分包商竞争性谈判。

- （五）工作内容：

- 1、存活苗木养护的内容：

- 1.1常绿乔木：修水圈、整理堰道、维修支架（包含辅材）、浇水（含电费）、水电维修（包含材料）、病虫害防治（包含材料）、施肥（含材料）、锄草、除尘、绿地保洁、清运垃圾、清理外运死亡苗木、冬季巡护；

1.2落叶乔木：修水圈、整修堰道、维修支架（包含辅材）、整形修剪、浇水（含电费）、水电维修、涂白（包含材料）、抹芽、病虫害防治（包含材料）、施肥（含材料）、锄草、除尘、绿地保洁、清运垃圾、清理外运死亡苗木、冬季巡护；

- 1.3丛植灌木：修水圈、浇水（含电费）、水电维修（包含材料）、整形修剪、病虫害防治（包含材料）、施肥（含材料）、除杂草、除尘、绿地保洁、清运垃圾、清理外运死亡苗木、冬季巡护；

1.4片植灌木：整修堰道、浇水（含电费）、水电维护（包含材料）、整形修剪、病虫害防治（包含材料）、施肥（含材料）、除杂草、除尘、绿地保洁、清运垃圾、清理外运死亡苗木、冬季巡护；

1.5花卉：整修堰道、浇水（含电费）、水电维护（包含材料）、病虫害防治（包含材料）、施肥（含材料）、除杂草、除尘、绿地保洁、垃圾清运、清理外运死亡苗木、冬季巡护；

- 1.6地被：浇水（含电费）、水电维修（含材料）、草坪除杂、绿地保洁、搂枯草、修剪、病虫害防治（包含材料）、施肥（含材料）、冬季打草、冬季巡护；

- 2、绿化补植、栽植内容：

2.1常绿乔木：开挖树穴、苗木卸车、苗木搬运、施肥（肥料甲供）、根部埋药、拆除包装物、栽植苗木、覆土、修水圈、场地平整、修剪、清理卫生、垃圾外运、浇水（含电费）、打支架（三架一拐/四架一拐，材料甲供）、辅材及材料倒运；

2.2落叶乔木：开挖树穴、苗木卸车、苗木搬运、排苗、施肥（肥料甲供）、根部埋药、拆除包装物、栽植苗木、覆土、修水圈、整理围堰和堰道、栽植后场地整理、修剪、封漆（含材料）、清理卫生、垃圾外运、浇水（含电费）、打支架（三架一拐，材料甲供）、辅材及材料倒运；

- 2.3丛植灌木：树穴开挖、苗木卸车、苗木搬运、施肥（肥料甲供）、根部埋药、拆除包装物、苗木修剪、栽植、覆土、修水圈、栽植后场地整理、清理卫生、垃圾外运、浇水（含电费）；

- 2.4片植灌木：地形整理、苗木卸车、苗木搬运、施肥（肥料甲供）、根部埋药、拆除包装物、苗木修剪、栽植、覆土、整修堰道、栽植后场地整理、清理卫生、垃圾外运、浇水（含电费）；

- 2.5宿根花卉、地被：地形整理、苗木卸车、苗木搬运、排苗、栽植、覆土、整修围堰、修剪、清理卫生、垃圾外运、浇水（含电费）；

- 2.6蒙草：机械旋耕、浇水浸地、表土搂地耙平、播种、人工搂耙、滚压、清理卫生、垃圾外运、打围堰、浇水（含电费）。

- 3、补植苗木、新工苗木养护的内容：

3.1常绿乔木：修水圈、整理堰道、维修支架（包含辅材）、浇水（含电费）、水电维修（包含材料）、病虫害防治（包含材料）、施肥（含材料）、锄草、除尘、绿地保洁、清运垃圾、清理外运死亡苗木、冬季巡护；

- 3.2落叶乔木：修水圈、整修围堰、维修支架（包含辅材）、整形修剪、浇水（含电费）、水电维修、涂白（包含材料）、抹芽、病虫害防治（包含材料）、施肥（含材料）、锄草、除尘、绿地保洁、清运垃圾、清理外运死亡苗木、冬季巡护；

3.3丛植灌木：修水圈、浇水（含电费）、水电维修（包含材料）、整形修剪、病虫害防治（包含材料）、施肥（含材料）、除杂草、除尘、绿地保洁、清运垃圾、清理外运死亡苗木、冬季巡护；

- 3.4片植灌木：整修堰道、浇水（含电费）、水电维护（包含材料）、整形修剪、病虫害防治（包含材料）、施肥（含材料）、除杂草、除尘、绿地保洁、清运垃圾、清理外运死亡苗木、冬季巡护；

3.5花卉：整修堰道、浇水（含电费）、水电维护（包含材料）、病虫害防治（包含材料）、施肥（含材料）、除杂草、除尘、绿地保洁、垃圾清运、清理外运死亡苗木、冬季巡护；

- 3.6地被：整修堰道、浇水（含电费）、水电维修(含材料）、草坪除杂、绿地保洁、搂枯草、垃圾清运、整形修剪、病虫害防治（含材料）、施肥（含材料）、冬季打草。

- 冬季看护内容：清理现场垃圾、冬季防火、巡护。

- 其他未列内容见工程量清单；。

- （六）工期：

- 一标段工期：

- 计划补植苗木开始日期：2018年3月27日

- 计划补植苗木完成日期：2018年4月30日

- 计划补植苗木养护开始日期：2018年5月1日

- 计划补植苗木养护完成日期：2018年5月23日

- 计划补植+保有量养护开始日期：2018年5月24日

- 计划补植+保有量养护完成日期：2019年5月23日

- 二标段工期：

- 计划补植苗木开始日 期：2018年3月27日

- 计划补植苗木完成日期：2018年5月19日

- 计划补植苗木养护开始日期：2018年5月20日

- 计划补植苗木养护完成日期：2018年6月19日

- 计划补植+保有量养护开始日期：2018年6月20日

- 计划补植+保有量养护完成日期：2019年5月19日

- 三标段工期：

- 计划补植苗木开始日期：2018年3月27日

- 计划补植苗木完成日期：2018年4月30日

- 计划补植苗木养护开始日期：2018年5月1日

- 计划补植苗木养护完成日期：2018年5月31日

- 计划补植+保有量养护开始日期：2018年6月1日

- 计划补植+保有量养护完成日期：2019年5月31日

- 四标段工期：

- 计划补植苗木开始日期：2018年3月27日

- 计划补植苗木完成日期：2018年5月20日

- 计划补植苗木养护开始日期：2018年4月20日

- 计划补植苗木养护完成日期：2018年6月9日

- 计划补植+保有量养护开始日期：2018年6月10日

- 计划补植+保有量养护完成日期：2019年6月9日

- 五标段A区工期：

- 计划新工栽植苗木开始日期：2018年3月27日

- 计划新工栽植苗木完成日期：2018年6月30日

- 计划新工养护完成日期：2018年6月30日

- 计划栽植+保有量养护开始日期：2018年7月1日

- 计划栽植+保有量养护完成日期：2019年5月31日

- 五标段B区工期：

- 计划新工栽植苗木开始日期：2018年3月27日

- 计划新工栽植苗木完成日期：2018年7月31日

- 计划新工养护完成日期：2018年7月31日

- 计划栽植+保有量养护开始日期：2018年8月1日

- 计划栽植+保有量养护完成日期：2019年5月31日

- 质量及技术要求

（一）绿化栽植

- 一、乔木要求

- 1、挖种植穴

- 以定点石灰为中心沿四周向下挖种植穴，种植穴的大小依土球规格及根系情况而定，带土球的树穴应比土球大20cm，坑的深度应比土球高度深10-20cm；裸根苗应保证根系充分舒展，坑的形状一般宜为圆形，且保证上下口径一致；树穴底部必须施好基肥。在种植时，先在坑底松填约20cm厚的表土。

- 2、种植

- ① 目测苗木观赏面的朝向； ② 注重苗木种植的深度；

- ③种植回填土应分层踏实；④拆除不易降解的土球包装。

- 3、支撑杆

- （1）支撑杆绑扎时的高度

- ① 常绿树不低于树干的三分之二；② 落叶树不低于树木主干的二分之一；

- ③ 支柱的长短一致、绑扎方向一致固定物的铅丝绑扎后尾部方向一致。

- （2）拐的位置位于支撑杆1/3处，支撑杆的柱脚应埋入土中不少于20cm，确保牢固。

- （3）连接树木的支撑点应在树木主干上，其连接处应衬软垫，并绑扎牢固，以防磨伤树皮。

- 4、水圈

- ① 水圈直径：上反水圈直径应大于树穴直径；

- ②若修筑上反水圈，土堰高度不低于10cm，呈缓坡状，水圈弧度圆滑美观；

- ③在苗木树穴外缘修筑，水圈呈圆形，外堰圆滑，顶部平整，堰体坚实保证不漏水、不跑水；（上返水圈）

- ④水圈呈圆形，外缘修成45度至60度的斜坡。（下返水圈）

- 5、苗木修剪

- ①苗木应无损伤断枝、枯枝、严重病虫枝等；

- ②落叶树木的枝条应从基部剪除，不留木橛，剪口平滑，不得劈裂；

- ③枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置上方0.5cm。

- 6、浇水后覆土

- 浇水后等完全渗透后，随即进行封穴、覆土、封堰筑堰。出现树木倾斜，要及时扶正，并加以固定。

- 7、种植要求包括招标清单项目特征中全部内容。

- 二、灌木要求

- 依据设计要求先放出边线，修筑围堰，围堰内部场地进行平整，随即开槽。裸根的苗木开槽深度根据根系长度确定，保证埋入后根系舒展。带土球的苗木根据土球大小确定，保证埋入后原土痕与地表面持平。

- 三、地被要求

- 1、种植后无高低起伏、无垃圾，有积水坑。

- 2、土球不得高于成形面。

- 3、栽植后边缘与衔接处整齐圆滑整齐无缺口。

- （二）养护

- 1、浇水：要根据墒情来浇水，在植株周围挖深25cm，取出土壤进行观察，若用手攥无法成团则需要浇水；根据当地气温，及土壤封冻情况，适时浇防冻水，要确保足够的灌水量；根据当地气温，及土壤解冻情况，适时浇返青水，要确保足够的灌水量；秋季时对部分苗木适当控水。

- 2、修剪抹芽：保证整体树形的情况下，剪除病残枝、枯枝、内膛枝、下垂枝、徒长枝，保持树形整齐优美，冠形丰满；落叶乔木树干处出现徒长嫩芽后，要及时抹掉，避免造成徒长和木质化；剪后的断枝随时清理、集堆清运处理，保持环境美观整洁。

- 3、树圈：维修水圈时，参照在建工程苗木水圈修筑标准，使浇水深度不低于25cm。水圈呈圆形，外堰圆滑，顶部平整，堰体坚实保证不漏水、不跑水，保证圈内无杂草；

- 4、支架：随时检查苗木支撑杆，支撑杆朝向改变的，要及时调整到正确位置。手摇和向外拉拽支撑杆，顶端出现松动的加固铁丝，柱脚轻微松动的覆土踩实，严重松动的重新填埋并踩实。支撑杆与树干间的垫衬物出现老化脱落的，应该进行更换，并重新绑扎，填埋柱脚。

- 5、病虫害：对苗木进行观察，发现病虫害后确定病虫害名称，对症下药，正确使用配合比调兑农药，进行喷施。农药喷施要不得在上班时间进行，要选在合适的天气状况下进行，切勿在阴雨天大风天喷施。喷药后如遇雨天，则需要补喷。喷施农药前应了解喷施区域和具体喷施部位，并佩戴眼罩、口罩、手套等防护设备，注意站在顺风向喷洒农药。农药使用要有领用手册，详细登记。使用完毕的农药瓶、喷雾器及时回收，统一存放、统一销毁。

- 6、涂白

- （1）使用涂白剂，严禁使用生石灰。

- 7、保洁：场地里垃圾杂物、乔灌木修剪的枝条、修剪下的草坪草、拔出来的杂草等要及时清理，保证场地干净整洁；

- 8、养护要求包括招标清单项目特征中全部内容。

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有相关施工经验相关资质的公司均可报名。注：为保障工程进度及工程质量，要求同一投标人只允许中标一个标段。

五、报价方式

综合单价（含税金）方式，新项目、旧项目均采用一般纳税人，新项目开增值税专用发票，旧项目开增值税普通发票，具体适用税率按工程量报价清单税率执行。

- 工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、控制总价作为参考，最终以综合单价中标。

- 投标方式

报名时间：2018年3月20日——2018年3月25日下午18:00

获取竞争性谈判文件时间：2018年3月25日——2018年3月25日下午18:00

(发包人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

- 投标人提问截止时间：2018年3月25日中午12:00前

- 发包人答疑时间：2018年3月 25日 下午18:00 前发布答疑

- 开标时间：见竞争性谈判文件

- 开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

- 投标报名联系人及电话： 银  洁  18247105442

竞争性谈判文件答疑联系人及电话： 一、二、三标段：王震 18847816996

四、五标段：郝胜利 13848687208

现场踏勘联系人及电话： 一、二、三标段：王震 18847816996

四、五标段：郝胜利 13848687208

投标报名表

| 投标项目 | 巴彦淖尔市磴口区域绿化工程*标段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |