乌兰察布市绿化及土方工程

分包商竞争性谈判公告

- 发包人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

- 项目概况

（一）工程名称：乌兰察布市绿化及土方工程

（二）项目编码：MCSTHJ-2018-GCFB016

- （三）工程地点：乌兰察布市

（四）项目概况：

项目位于乌兰察布市，现对绿化及土方工程进行分包商竞争性谈判。土方工程暂估量39万方，新工栽植工程量：常绿乔木约26600株，落叶乔木14410株，灌木丛15900丛，绿篱约14万平米，地被及花卉约80000平米。补植苗木工程量：常绿乔木约2300株、落叶乔木约3900株。

本项目需招绿化供应商7个，土方供应商2个。

- 工作内容：

土方工程：土方清运、种植土回填、平整场地、修整边坡、堆微地形。

绿化工程：1、常绿乔木：挖种植穴、卸车、栽植、修剪整形、围水圈2遍、校正、覆土2遍、场地平整、清理，打支撑杆（无支架、联排、三架、四架、四架一拐）、水车浇水等。

2、落叶乔木：挖种植穴、卸车、栽植、修剪整形、围水圈2遍、校正、覆土2遍、场地平整、清理，打支撑杆（无支架、联排、三架、四架、四架一拐）、水车浇水等。

3、丛植/球类植物：挖种植穴、、卸车、搬运、排苗、栽植、围水圈3遍、覆土3遍、修剪整形、场地清理、水车浇水等。

4、绿篱、色带：卸车、搬运、排苗、栽植、围堰、覆土、修剪整形、场地清理、水车浇水等。

5、草坪、地被：卸车、搬运、排苗、栽植、围堰、覆土、修剪整形、场地清理、水车浇水等。

- （六）工期：365日历天

- 计划开工日期：2018年4月4日

- 养护完成日期：2019年4月3日

- 质量及技术要求

## （一）土方工程施工方案

1、根据高程控制点，用GPS引测高程，并将高程测设标注在绘制的测设图上，将测量成果绘制成方格网，根据自然地面标高及整理后的地形标高，计算出挖填土的深度，以及地形堆筑的高度，并定期用水准仪对土方标高进行复测，以达到设计要求。

2、土方开挖前一定要注意地下障碍物，包括：光缆、电缆、给水管道、矿浆管线等。施工现场内的商砼旧桥、大块石头、混凝土块需要破碎，及时与甲方、监理联系，确认工程量，及时签证。对有地下有障碍物的地方采取人工开挖。保护测量基准桩，以保证土方开挖标高位置与尺寸准确无误。凡工程范围内的表层杂草、块石、杂物、腐殖土、树根等均应清除干净，平整压实，清理厚度为0.3m，清除出来的废渣不得随地弃置，采用自卸汽车外运至弃料场，或者运往监理、甲方指定地点。

3、机械开挖：本工程采用挖掘机进行开挖，土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。随时作成一定坡势，以利泄水。在开挖过程中，应随时检查边坡的状态。

4、修整边坡

修整边坡及粗整平：在机械施工基本完成后，表土覆盖应分层作业进行，对有因机械施工造成的变形的区域，通遍深翻一次，使其达到一定的疏松程度，并清理一切有碍植物生长的杂物，如：建筑垃圾等。施工过程中始终把握地形起伏状态。粗整平时从地形边缘处逐步向中间收拢，边缘略低，中间较高，使整个地形边坡面曲线自然通畅。

施工程序：履带反铲式挖掘机挖土，压路机平整压实；按照图纸设计找坡度，达到等高线的设计要求。

5、堆微地形

整地完成后，造型开始。绿地的土方造型边坡要严格按照竖向设计图等高线进行造型。微地形的边线修整应机械与人工配合，现场管理人员安排履带式反铲式挖掘机将场内的土方摊开到位，履带式反铲式挖掘机根据放样标高由里到外施工，边堆微地形变平整，边向后退，人工二次起伏整形。在修整边坡期间，如遇雨天，停止作业，雨后及时修整排实边坡。为了防止土壤沉降，在堆微地形结束前，技术员要进行复测，直至达到图纸的设计要求。

6 、回填种植土

注意在施工工程中，保留和收集现场现有的种植土，采取种植土指定场地堆积，局部发现大土方量的种植土的地方，采取深挖坑换填废土的方法，合理安排好工序，尽量把种植土一次倒运到流水作业面。除去土壤中大粒径石子与草根等杂物，对种植穴土壤进行换土改良并拌合农家肥,利用水车浇水，将种植地彻底浇透，自然沉降，破碎土块，整平、镇压，观察有无积水的地段，找平后为止。

（二）绿化种植

- 一、乔木要求

- 1、挖种植穴

- 以定点石灰为中心沿四周向下挖种植穴，种植穴的大小依土球规格及根系情况而定，带土球的应比土球大16-20cm，裸根苗应保证根系充分舒展，坑的深度应比土球高度深10-20cm。坑的形状一般宜为圆形，且保证上下口径一致；树穴底部必须施好基肥。在种植时，先在坑底松填约15cm厚的表土。

- 2、种植

- ① 目测苗木观赏面的朝向； ② 注重苗木种植的深度；

- ③种植回填土应分层踏实。

- 3、支撑杆

- （1）支撑杆绑扎时的高度

- ① 常绿树不低于树干的三分之二；② 落叶树不低于树木主干的二分之一；

- ③ 支柱的长短一致、绑扎方向一致固定物的铅丝绑扎后尾部方向一致。

- （2）拐的位置位于支撑杆1/3处，支撑杆的柱脚应埋入土中不少于20cm，确保牢固。

- （3）连接树木的支撑点应在树木主干上，其连接处应衬软垫，并绑扎牢固，以防磨伤树皮。

- 4、水圈

- ① 水圈直径：上反水圈直径应大于树穴直径；

- ②若修筑上反水圈，土堰高度不低于10cm，呈缓坡状，水圈弧度圆滑美观；

- ③在苗木树穴外缘修筑，水圈呈圆形，外堰圆滑，顶部平整，堰体坚实保证不漏水、不跑水；（上返水圈）

- ④水圈呈圆形，外缘修成45度至60度的斜坡。（下返水圈）

- 5、苗木修剪

- ①苗木应无损伤断枝、枯枝、严重病虫枝等；

- ②落叶树木的枝条应从基部剪除，不留木橛，剪口平滑，不得劈裂；

- ③枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置上方0.5cm。

- 6、浇水后覆土

- 浇水后等完全渗透后，随即进行封穴、覆土、封堰筑堰。出现树木倾斜，要及时扶正，并加以固定。

- 二、灌木要求

- 依据设计要求先放出边线，修筑围堰，围堰内部场地进行平整，随即开槽。裸根的苗木开槽深度根据根系长度确定，保证埋入后根系舒展。带土球的苗木根据土球大小确定，保证埋入后原土痕与地表面持平。

- 三、地被要求

- 1、种植后无高低起伏、无垃圾，有积水坑。

- 2、土球不得高于成形面。

- 3、栽植后边缘与衔接处整齐圆滑整齐无缺口。

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有相关施工经验的公司均可报名。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，总价报价

- 工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

- 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用公开竞争性谈判人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

- 投标方式

报名时间：2018年3月29日——2018年4月2日下午16:00前（六、日不休息）

获取竞争性谈判文件时间：2018年3月31日——2018年3月31日下午18:00

(发包人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到乌兰察布市事业部报名邮箱1104285279@qq.com。（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

- 投标人提问截止时间：2018年4月2日下午15:00前

- 发包人答疑时间：2018年4月2日 中午16:00 前发布答疑

- 开标时间：见竞争性谈判文件

- 开标地点：乌兰察布市集宁区盛世新城三楼

- 投标报名联系人及电话：           陈  菲  13734887766

- 竞争性谈判文件答疑联系人及电话： 张延兵  15848675010

- 现场踏勘联系人及电话：           张延兵  15848675010

投标报名表

| 投标项目 | 乌兰察布市绿化及土方工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |