包头区域彩色透水混凝土园路工程

专业分包商招标公告

- 招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司包头区域

- 项目概况

（一）工程名称：包头区域彩色透水混凝土园路工程

（二）项目编号：MCSTHJ-2017-GCFB008

- （三）工程地点：包头区域

- （四）项目概况：

本工程位于包头区域，彩色透水混凝水混凝土园路施工面积为14000㎡，路长3500m, 路宽4 m。

现对彩色透水混凝土园路工程进行专业分包商招标（包工包料），本工程共招3家分包单位。

- （五）工作内容：

彩色透水混凝土工程施工内容：包括测量放线、开挖基槽、素土夯实（压实系数大于93%）、300mm厚级配砂砾垫层、安砌道牙（含靠背）、140mm厚粗骨料透水混凝土—40厚Φ3-5mm细骨料混凝土—彩色封闭剂罩面（具体工程量详见招标文件工程量清单）。

注：原材料需要分包商自行送到当地的质量检测站检测。

- （六）工期：20日历天

- 计划开工日期：2017年5月27日

- 计划竣工日期：2017年6月17日

- 透水砼路质量及技术要求

1、工艺流程

测量定点放线—基槽开挖—素土夯实（压实系数大于93%）—300厚级配砂砾垫层—安砌道牙—140厚粗骨料透水混凝土—40厚Φ3-5mm细骨料混凝土—彩色封闭剂罩面—提交竣工资料报请验收。

2、施工工序及要点

2.1 测量定点放线

2.1.1核查施工现场是否与图纸相符，包括图上距离与实际距离是否一致，放线的关键点与实际位置是否相符。

2.1.2确认场地平整，处理所有影响放线的障碍物。如果遇到不可避免的障碍物根据建设单位、监理单位协商改变管线的走向。

2.1.3用经纬仪进行控制网测设，根据方格网用直角坐标法定出放线原点，打桩标识将设计图在原地貌上测设并用石灰粉标识。

2.1.4坚持先整体后局部，放线过程中边放线边核实，控制放线误差不超过有关要求及设计规定。

2.1.5对交叉施工造成放线破坏，要及时进行恢复，保证施工精确度和进程。

2.2 基槽开挖（素土夯实系数0.93）

2.2.1基槽开挖采用挖掘机挖土，自卸汽车运土方，推土机、人工配合整平，施工土方完成段及时进行整修，测量人员随时对高程进行复合、控制，整修完成后，洒水碾压至符合密实度要求，组织有关单位共同验槽，包括轴线尺寸、水平标高、基地情况。

2.2.2在取土源进行土工试验，为土方及路床施工提供各项试验数据。

2.2.3整平的填土层，使用自行振动压路机进行碾压。碾压速度在3~4km/小时。含水量保持在最佳含水量。路床以12吨压路机碾压无明显轮迹经测试密实度达到95%重型击实标准时，经监理工程师验收方可进行下道工序。

2.3 垫层施工（300厚级配砂石垫层）（压实系数0.95）

2.3.1本工程级配砂石垫层厚度为300，人工配合机械施工，采用20T压路机碾压。边、角及小面积采用人工敷填，基本就位后利用小型机械进行震动压实，以确保基层的密实性。

2.3.2铺筑砂石在夯实碾压之前，应根据其干湿程度和气候条件，适当的洒水以保持砂石的最佳含水量（一般为8%——12%）。夯实或碾压边数根据现场试验而定。用水夯或蛙式打夯机夯实时，应保持落距为400-500mm，要一夯压半夯、行行相接，全面夯实，一般不少于3遍。采用压路机碾压一般不少于4遍，其轮距搭接不少于50cm，边缘和转角处应用人工或蛙式打夯机补夯密。

2.4 安砌路缘石

2.4.1路缘石采用1000*300*150mm芝麻灰机切面花岗岩道牙。

2.4.2必须挂通线进行施工,按侧平面顶面示高标线绷紧，按线码砌侧平石，侧平石要安正，切忌前仰后合，侧面顶线顺直圆滑平顺，无高低错牙现象，平面无上下错台、内外错牙现象。

2.4.3必须座浆砌筑，座浆必须密实，严禁塞缝砌筑；

2.4.4接缝处错位不超过1mm；侧石和平石必须在中间均匀错缝。

2.4.5侧平石应保证尺寸和光洁度满足设计要求。外观美观，对弯道部分侧石应按设计半径专门加工弯道石，砌筑时保证线形流畅、圆顺、拼缝紧密。弧形侧石必须人工精凿后抛光处理。

2.4.6后背应还土夯实，夯实宽度不小于50mm，厚度不小于150厚C20混凝土护脚，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层。

2.4.7安砌后适当浇水养护。

2.5 透水混凝土施工（140厚及40厚粗骨料透水混凝土）

2.5.1清理：在砂石垫层上清除淤泥及杂物，并应有防水和排水措施。对于干燥处应用水润湿，表面不得留有积水。在支模的板内清除垃圾、泥土等杂物，并浇水润湿模板，堵塞板缝和孔洞。

2.5.2立模：施工人员在首先须按设计要求进行分隔立模及区域立模工作，立模中须注意高度、垂直度、泛水坡度等的问题。

2.5.3搅拌

a、搅拌器：根据工程量的大小，配置不同容量的机械搅拌器，机械搅拌器的一定范围内的地面处，应设置防止水和物料散落的接料设备（如方型板式斗类），保护施工环境的卫生，减少施工后的清理工作。

b、搅拌时按透水砼配合比及投料顺序将物料投入搅拌机，先将胶结料和碎石搅拌约30秒后，使其初步混合，再将规定量的水分2-3次加入继续进行搅拌约1.5-2分钟。视搅拌均匀程度，可适当延长机械搅拌的时间，但不宜过长时间的搅拌。彩色面层与素色结构层分开搅拌。

c、注意事项

 施工现场须专人负责物料的配比。

 严格控制水灰比，即控制水的加入量，水在搅拌中分2-3次加入，不允许一次性加入。

 为使物料搅拌均匀，适当延长机械搅拌时间，但不宜过长。

2.5.4运输：透水混凝土属干性混凝土料，起初凝快，一般根据气候条件控制混合物的运输时间，运输一般控制在10分钟以内，运输过程中不要停留。

2.6 摊铺浇注成型：

2.6.1底层：透水混凝土属干性混凝土料，起初凝快，摊铺必须及时。对于人行道面，大面积施工采用分块隔仓方式进行摊铺物料，其松铺系数为1.1。将混合物均匀摊铺在工作面上，用刮尺找准平整度和控制一定的泛水度，然而平板振动器（厚度厚的用平板振动器）或人工捣实。但不能振捣密实，影响透水效果。

2.6.2表层：将有色混合物均匀摊铺在基层工作面上，用括尺找准平整度（条件允许的情况下也可采用滚筒平整器整平），最后用抹合拍平，抹合不能有明水。

2.6.3注意事项

a、松铺系数即为物料摊铺高度高于实际高度的比，按透水混凝土的干湿度，一般采用1.1-1.5之间。

b、摊铺时尽量快速和正确。

c、因透水混凝土其孔隙率大，水分散失快，当天气温度高于35度时，施工时间应宜避开中午，适合在早晚进行施工。

2.7 养护

2.7.1透水混凝土与水泥混凝土属性类似，因此摊铺结束后，经检验标高、平整度均达到要求后。当气温较高时，为减少水分蒸发，宜立即覆盖塑料薄膜，以保持水分。也可采用洒水养生，所有养生期不得少于7d，使其在养护期内强度逐渐提高。

2.7.2洒水养生，透水混凝土在浇筑后1天开始洒水养护，高温在8小时之后开始养护，但淋水时不宜用压力水直接冲淋混凝土表面，应直接从上往下淋水。透水混凝土湿养时间不少于7天。养生时间应根据施工温度而定，一般养生期为14-21天，高温时不少于14天，低温时不少于21天，5℃以下施工，养生期不少于28天。

2.8 涂保护剂

待表面混凝土成型干燥后在3天左右，涂刷透明封闭剂，增强耐久性和美观性。防止时间过会使透水混凝土孔隙受污而堵塞孔隙。

2.9 伸缩缝及膨胀缝的设置

2.9.1伸缩缝间距4-6m，宽度1cm。

2.9.2膨胀缝间距25-35m，宽度2cm。

3、透水混凝土地坪的优点：

3.1当集中降水时能减轻城市排水设施的负担，防止河流泛滥和水堤污染。

3.2能使雨水迅速渗入地下，还原地下水，保持土壤湿度。

3.3防止路面积积水，夜间不反光，增加路面安全性和通行舒适性。

3.4调节城市空间的温度和湿度，改善城市热循环，缓解热岛效应。

3.5大孔隙率能降低车辆行驶时的路面噪声，创造舒适的交通环境。

3.6大量的空隙能吸附城市污染物（如粉尘），减少扬尘污染。

3.7易于维护，空隙不会破损，不易堵车。

3.8可以根据需要设计图案，充分与周围环境结合。

四、分包商要求

凡是入围 “蒙草供应商信息库”的且具有市政公用工程施工总承包叁级资质均可报名。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用招标人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

- 投标方式

报名时间：2017年5月19日——2017年5月23日下午18:00

领取招标文件时间：2017年5月23日——2017年5月23日下午18:00

(招标人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。

投标人提问截止时间：2017年5月23日中午12:00前

投标人答疑时间：2017年5月 23日 中午12:00 前发布答疑

开标时间： 见招标文件

开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

- 投标报名联系人及电话：      银  洁  18247105442

招标文件答疑联系人及电话：  王宏娜  18904718401

现场踏勘联系人及电话：      杨  磊  15661499885

投标报名表

| 投标项目 | 包头区域彩色透水混凝土园路工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |